## Hoja1
=Y(G$5>=$D7;G$5<=$E7)
=Y(G$5>=$D7;G$5<=((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1))
((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1)
|  |  | 100 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | [6 empty] | 2025-12-07 | [6 empty] | 2025-12-14 | [6 empty] | 2025-12-21
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2025-08-22 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
DISEÑO
Tarea 1.1 | Mauro | 50% | 2025-08-20 | 2025-08-25
Tarea 1.2 | Alvaro | 20% | 2025-08-21 | 2025-08-26
Tarea 1.3 | Mauro | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-27
Alvaro
Tarea 1.4 | Mauro | 100% | 2025-08-23 | 2025-08-28
DESARROLLO
Tarea 2.1 | Alvaro | 30% | 2025-08-25 | 2025-08-30
Tarea 2.2 | Mauro | 50% | 2025-08-26 | 2025-08-31
Tarea 2.3 | Alvaro | 10% | 2025-08-27 | 2025-09-01
FASE 3
Tarea 3.1 | Alvaro | 80% | 2025-08-29 | 2025-09-03
Tarea 3.2 | Mauro | 90% | 2025-08-30 | 2025-09-04
Tarea 3.3 | Alvaro | 50% | 2025-08-31 | 2025-09-05
Tarea 3.4 | Mauro | 65% | 2025-09-01 | 2025-09-06
Tarea 3.5 | Alvaro | 70% | 2025-09-02 | 2025-09-07

## Hoja1 (2)
=Y(G$5>=$D7;G$5<=$E7)
=Y(G$5>=$D7;G$5<=((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1))
((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1)
|  |  | 100 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | [6 empty] | 2025-12-07 | [6 empty] | 2025-12-14 | [6 empty] | 2025-12-21
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2025-08-22 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
DISEÑO
Tarea 1.1 | Mauro | 50% | 2025-08-20 | 2025-08-25
Tarea 1.2 | Alvaro | 20% | 2025-08-21 | 2025-08-26
Tarea 1.3 | Mauro | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-27
Alvaro
Tarea 1.4 | Mauro | 100% | 2025-08-23 | 2025-08-28
DESARROLLO
Tarea 2.1 | Alvaro | 30% | 2025-08-25 | 2025-08-30
Tarea 2.2 | Mauro | 50% | 2025-08-26 | 2025-08-31
Tarea 2.3 | Alvaro | 10% | 2025-08-27 | 2025-09-01
FASE 3
Tarea 3.1 | Alvaro | 80% | 2025-08-29 | 2025-09-03
Tarea 3.2 | Mauro | 90% | 2025-08-30 | 2025-09-04
Tarea 3.3 | Alvaro | 50% | 2025-08-31 | 2025-09-05
Tarea 3.4 | Mauro | 65% | 2025-09-01 | 2025-09-06
Tarea 3.5 | Alvaro | 70% | 2025-09-02 | 2025-09-07

## Tareas_ROV
ID | Task | Start | End | DurationDays | HoursEstimated | DependsOn | Responsible | PercentComplete | HoursReal | Description | Notes
T1 | Definición de requisitos | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 1 | 6 |  | Mauro | 0 |  | Listar funcionalidades MVP: navegación, cámara, presión, IMU, leak, telemetría; criterios de éxito.
T2 | Selección de sensores y BOM | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 1 | 4 | T1 | Álvaro | 0 |  | Elegir modelos: sensor de presión, IMU, cámara, leak, INA226, DS18B20, LEDs, conectores; armar BOM con precios.
T3 | Diseño mecánico / CAD | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2 | 10 | T1;T2 | Mauro | 0 |  | Boceto CAD del casco y soportes; puerto de aceite/bladder para sensor de presión.
T4 | Diseño eléctrico preliminar | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 1 | 8 | T2;T3 | Álvaro | 0 |  | Diagrama de alimentación (tether 12V, buck), fusibles, distribución y conexiones de sensores.
T5 | Evaluación de riesgos y plan de seguridad | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 1 | 4 | T1;T3;T4 | Equipo | 0 |  | Procedimientos de prueba, checklist de estanqueidad, manejo de baterías y roles en pruebas.
T6 | Compra de componentes y recepción | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 1 | 6 | T2 | Álvaro | 0 |  | Gestión de órdenes, control de recepción y verificación de componentes.
T9 | Fabricación/ensamblado PCB o placa de conexión | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2 | 16 | T4;T6 | Álvaro | 0 |  | Breakout para sensores I2C, convertidores, fusibles y puntos de test.
T7 | Fabricación / mecanizado del casco | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 3 | 20 | T3;T6 | Mauro + taller | 0 |  | Corte/fresado/impresión 3D/usinaje; preparación de tapas, O-rings y terminaciones.
T10 | Cableado interno y conectores herméticos | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2 | 10 | T8;T9 | Equipo | 0 |  | Cableado desde placa a sensores, cámara y alimentación; pruebas de continuidad.
T11 | Montaje de sensores y cámara | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 | 8 | T9;T8;T7 | Mauro | 0 |  | Fijación de MS5837, IMU, leak sensor, DS18B20, INA226; posicionamiento de cámara y LEDs.
T8 | Montaje bandejas/cajas internas y antivibración | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 8 | T7 | Equipo | 0 |  | Soportes internos, separadores y aislación para IMU.
T12 | Pruebas en seco (bench test) | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 1 | 8 | T10;T11 | Álvaro | 0 |  | Encender y comprobar comunicaciones I2C/USB, lectura de sensores y logging a PC.
T13 | Calibración IMU y sensores | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 6 | T12 | Mauro | 0 |  | Calibración acelerómetro/gyro/magnetómetro y parámetros de fusión (SW o BNO).
T15 | Prueba de estanqueidad | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 8 | T7;T8 | Mauro + supervisor | 0 |  | Test de O-rings y tapas (presurización o inmersión corta sin electrónica).
T16 | Prueba en pileta pequeña | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2 | 12 | T12;T13;T15 | Equipo | 0 |  | Inmersión con telemetría; control simple de profundidad y validación de MS5837.
T17 | Prueba de campo corta | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 8 | T16 | Equipo | 0 |  | Navegación en muelle/pileta grande; inspección visual y rendimiento del tether.
T18 | Prueba endurance (1h) | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 6 | T17 | Equipo | 0 |  | Funcionamiento continuo con logs de consumo y temperatura interna.
T19 | Ajustes finales y tuning | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 4 | T16;T17;T18 | Álvaro | 0 |  | Ajustes PID (si aplica), fijos de cableado y corrección de bugs.
T20 | Redacción del informe técnico | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 3 | 20 | T12;T13;T16;T17;T18 | Mauro | 0 |  | Memoria con diseño, esquemas, pruebas y resultados (PDF final).
T21 | Manual de operación y checklist | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 8 | T15;T19 | Álvaro | 0 |  | Procedimiento de puesta en marcha, pruebas de estanqueidad y seguridad.
T22 | Preparación póster y video demo | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2 | 10 | T16;T17;T20 | Equipo | 0 |  | Póster resumen + video 1-2 min con pruebas en pileta/field.
T23 | Ensayo presentación/defensa | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | 6 | T20;T22 | Equipo | 0 |  | Práctica de exposición, slides y preparación de preguntas.
T24 | Integrar altímetro sonar (opcional) | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2 | 12 | T9;T11 | Mauro | 0 |  | Instalación y pruebas de Ping1D o similar (opcional).
T25 | Sensores ambientales (opcional) | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2 | 16 | T6;T9 | Álvaro | 0 |  | Integrar pH, EC y turbidez; logging y pruebas (opcional).
T26 | Mantenimiento predictivo (opcional) | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2 | 14 | T12;T16 | Equipo | 0 |  | Logs + análisis FFT de vibraciones; script de análisis (opcional).

## Hoja1 (3)
[5 empty] | ESTIMADO |  |  |  |  | REAL
| 41 | 2025-10-02 | [13 empty] | 2025-10-02 | [6 empty] | 2025-10-09 | [6 empty] | 2025-10-16 | [6 empty] | 2025-10-23 | [6 empty] | 2025-10-30 | [6 empty] | 2025-11-06
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2025-08-22 | time axis 2025-10-02 to 2025-11-12
N° | ID | TAREA | PROGRESO | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DURACIÓN | HORAS | CORRELATIVAS | INICIO | FIN | DURACIÓN | HORAS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | time axis 2025-10-02 to 2025-11-12
DISEÑO
1 | Tarea 1.1 | Definición de requisitos y alcance | 50% | Mauro | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 1 | 6 | [5 empty] | Listar funcionalidades MVP: navegación, cámara, presión, IMU, leak, telemetría; criterios de éxito.
2 | Tarea 1.2 | Selección de sensores y BOM | 20% | Alvaro | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 1 | 4 | T1 |  |  |  |  | Elegir modelos: sensor de presión, IMU, cámara, leak, INA226, DS18B20, LEDs, conectores; armar BOM con precios.
3 | Tarea 1.3 | Diseño mecánico / CAD | 100% | Mauro | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2 | 10 | T1;T2 |  |  |  |  | Boceto CAD del casco y soportes; puerto de aceite/bladder para sensor de presión.
4 | Tarea 1.4 | Diseño eléctrico preliminar |  | Alvaro | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 1 | 8 | T2;T3 |  |  |  |  | Diagrama de alimentación (tether 12V, buck), fusibles, distribución y conexiones de sensores.
5 | Tarea 1.5 | Evaluación de riesgos y plan de seguridad | 100% | Equipo | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 1 | 4 | T1;T3;T4 |  |  |  |  | Procedimientos de prueba, checklist de estanqueidad, manejo de baterías y roles en pruebas.
DESARROLLO
6 | Tarea 2.1 | Compra de componentes y recepción | 30% | Alvaro | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 1 | 6 | T2 |  |  |  |  | Gestión de órdenes, control de recepción y verificación de componentes.
7 | Tarea 2.2 | Fabricación / mecanizado del casco | 50% | Mauro | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 3 | 20 | T3;T6 |  |  |  |  | Corte/fresado/impresión 3D/usinaje; preparación de tapas, O-rings y terminaciones.
8 | Tarea 2.3 | Montaje bandejas/cajas internas y antivibración | 10% | Equipo | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 8 | T7 |  |  |  |  | Soportes internos, separadores y aislación para IMU.
9 | Tarea 2.4 | Fabricación/ensamblado PCB o placa de conexión | 10% | Alvaro | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2 | 16 | T4;T6 |  |  |  |  | Breakout para sensores I2C, convertidores, fusibles y puntos de test.
10 | Tarea 2.5 | Cableado interno y conectores herméticos | 10% | Equipo | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2 | 10 | T8;T9 |  |  |  |  | Cableado desde placa a sensores, cámara y alimentación; pruebas de continuidad.
11 | Tarea 2.6 | Montaje de sensores y cámara | 90% | Mauro | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 | 8 | T9;T8;T7 |  |  |  |  | Fijación de MS5837, IMU, leak sensor, DS18B20, INA226; posicionamiento de cámara y LEDs.
TESTEO
12 | Tarea 3.1 | Pruebas en seco (bench test) | 65% | Alvaro | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 1 | 8 | T10;T11 |  |  |  |  | Encender y comprobar comunicaciones I2C/USB, lectura de sensores y logging a PC.
13 | Tarea 3.2 | Calibración IMU y sensores | 70% | Mauro | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 6 | T12 |  |  |  |  | Calibración acelerómetro/gyro/magnetómetro y parámetros de fusión (SW o BNO).
14 | Tarea 3.3 | Prueba y ajuste cámara + balance de blancos + luces | 75% | Equipo | 2025-09-03 | 2025-09-08 |  | 6 | T12;T11 |  |  |  |  | ajustar exposición, correción para agua, drivers de LEDs y control de potencia.
15 | Tarea 3.4 | Prueba de estanqueidad | 80% | Mauro | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 8 | T7;T8 |  |  |  |  | Test de O-rings y tapas (presurización o inmersión corta sin electrónica).
16 | Tarea 3.5 | Prueba en pileta pequeña | 85% | Equipo | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2 | 12 | T12;T13;T15 |  |  |  |  | Inmersión con telemetría; control simple de profundidad y validación de MS5837.
17 | Tarea 3.6 | Prueba de campo corta | 90% | Equipo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 8 | T16 |  |  |  |  | Navegación en muelle/pileta grande; inspección visual y rendimiento del tether.
18 | Tarea 3.7 | Prueba endurance (1h) | 95% | Equipo | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 6 | T17 |  |  |  |  | Funcionamiento continuo con logs de consumo y temperatura interna.
19 | Tarea 3.8 | Ajustes finales y tuning | 100% | Alvaro | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 4 | T16;T17;T18 |  |  |  |  | Ajustes PID (si aplica), fijos de cableado y corrección de bugs.
DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN
20 | Tarea 4.1 | Redacción del informe técnico | 110% | Mauro | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 3 | 20 | T12;T13;T16;T17;T18 |  |  |  |  | Memoria con diseño, esquemas, pruebas y resultados (PDF final).
21 | Tarea 4.2 | Manual de operación y checklist | 115% | Alvaro | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 8 | T15;T19 |  |  |  |  | Procedimiento de puesta en marcha, pruebas de estanqueidad y seguridad.
22 | Tarea 4.3 | Preparación póster y video demo | 120% | Equipo | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2 | 10 | T16;T17;T20 |  |  |  |  | Póster resumen + video 1-2 min con pruebas en pileta/field.
23 | Tarea 4.4 | Ensayo presentación/defensa | 125% | Equipo | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | 6 | T20;T22 |  |  |  |  | Práctica de exposición, slides y preparación de preguntas.
=Y(G$5>=$D7;G$5<=$E7)
=Y(G$5>=$D7;G$5<=((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1))
((($E7-$D7+1)*$C7)+$D7-1)